Báo cáo tuần 1 — Trường Sơn (FE Lead)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tuần | 1 (Thứ Hai 05/10 – Chủ Nhật 11/10/2026) |
| Người báo cáo | Trường Sơn · FE Lead · tên file tson |
| Ngày viết | 12/10/2026 (viết trễ 1 ngày so với hạn Chủ Nhật 11/10) |
| Tự đánh giá | Trễ ít — 6/7 việc kế hoạch đã xong; việc còn lại (duyệt thiết kế) đang làm |

# 1. Việc đã xong so với kế hoạch tuần

Kế hoạch lấy từ dòng tuần 1 trong docs/plan/fe-plan.md và hạng mục 2, 8, 10 trong docs/plan/preparation.md.

| # | Việc trong kế hoạch | Hạn | Trạng thái | Bằng chứng (PR, commit, file) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repo FE (Vite, TS, ESLint, Prettier, AntD) | 07/10 | Xong | PR #4, commit 8bab749 |  |
| 2 | husky + lint-staged | 07/10 | Xong | PR #4, .husky/pre-commit | Chỉ kiểm frontend/ (Q11) |
| 3 | Router + layout 4 vai trò + route guard với AuthApi giả | 07/10 | Xong | PR #4 |  |
| 4 | API client openapi-fetch + interceptor refresh; gen:api + Prism mock | từ 08/10 | Xong | PR #14, commit fa28969 | Đăng nhập chỉ bằng SĐT (Q12); bản giả vẫn giữ qua VITE_AUTH_MODE (Q8) |
| 5 | Cùng Triển chốt CONTRIBUTING.md | 07/10 | Xong | Commit b34baa3 (Q10), 260d244 (PR #8) | ADR 0002 chấp nhận 08/10 (a4de275) |
| 6 | docs/design/fe-architecture.md | 11/10 | Xong | File có trên develop; cập nhật trong PR #14 |  |
| 7 | Duyệt Figma của Bằng | 08/10 | Đang làm | Nhánh tsonw1-design-mock (chưa commit, chưa PR) | Nhóm đổi từ Figma sang mock HTML làm bằng Claude Design; đã chốt bộ màu và hướng animation (UI-09, UI-10) nhưng chưa chốt toàn bộ thiết kế |

# 2. Việc ngoài kế hoạch đã làm

| # | Việc | Lý do | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấu hình Claude Code chung và bộ cấu hình cá nhân cho 5 thành viên | Cả nhóm dùng Claude Code, cần cùng quy ước | Commit 284e4f1; PR #8 (1588df1) |
| 2 | Skill báo cáo tuần, chốt tuần và công cụ xuất Word | Nhóm cần báo cáo tuần thống nhất | PR #5, PR #7 |
| 3 | Chốt các câu hỏi mở Q6, Q10–Q15, Q18, Q19; bản chốt tuần 1 | Sơn là người chốt | PR #6, docs/reports/tuan-01/CHOT-TUAN-01.md |
| 4 | Review openapi v0.1 của Triển (lint, sinh kiểu, chạy mock) | Hợp đồng chặn việc FE | PR #10 (nhận xét chưa đăng lên PR) |
| 5 | Cài skill impeccable (không hook) | Hỗ trợ thiết kế giao diện (Q18) | PR #15 |
| 6 | Thư mục thiết kế docs/design/ui/, skill /fe-design-lock, hướng dẫn component | Cần một nguồn chuẩn cho thiết kế (Q19) | PR #16 |
| 7 | Mock HTML 57 màn, rà qua impeccable, chốt bộ màu và animation (UI-09 → UI-14) | Thay cho Figma | Nhánh tsonw1-design-mock, chưa commit |
| 8 | Rà lại OPEN_QUESTIONS.md | File bị lệch sau nhiều lần sửa | Commit 5845df5 trên nhánh tsonw1-open-questions, chưa có trên `develop` |

# 3. Việc chưa xong hoặc trễ

| # | Việc | Lý do | Hạn mới đề xuất | Ảnh hưởng tới ai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duyệt và chốt thiết kế (hạn 08/10) | Nhóm đổi công cụ từ Figma sang mock HTML, bản đủ màn đến 10/10 mới có; còn thiếu ảnh thật | 14/10 | Bằng (theme/tokens.ts, component dùng chung), mọi màn FE tuần 2 |
| 2 | Báo cáo tuần 1 (hạn 11/10) | Ưu tiên hoàn thành mock thiết kế 57 màn trước, nên viết báo cáo sang Thứ Hai | 12/10 | Chốt tuần của cả nhóm |

# 4. Đang vướng, chờ ai

| # | Vướng gì | Chờ ai | Từ ngày | Cần trước ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endpoint nhóm Xác thực chạy thật để chuyển khỏi mock | Triển | 09/10 | 14/10 |
| 2 | openapi cho các nhóm chưa có (Gói hội viên, Thông báo, PT, Lịch PT…) | Triển | 08/10 | 16/10 |
| 3 | Mã lỗi mới và created_at (Q16) | Hồng Anh | — | 13/10 |
| 4 | 5 câu hỏi nghiệp vụ (Q17) | Huy Trường | — | 13/10 |
| 5 | Ảnh thật cho mock; tokens.ts và font theo bộ màu mới | Bằng, cả nhóm | 10/10 | 14/10 (cùng hạn chốt thiết kế) |

# 5. Bàn giao

- Đã gửi: lớp API client, queryKeys, kiểu sinh tự động, mock Prism cho Bằng — docs/handoff/handoffs/api-client-tson-to-tbang.md (PR #17).

- Đã nhận: openapi v0.1 (8 nhóm) và 4 sơ đồ trạng thái từ Triển (PR #10, #12).

# 6. Câu hỏi mở liên quan

Từ docs/handoff/OPEN_QUESTIONS.md: Q4 — bản thiết kế đầy đủ — đang làm · Q5 — staging — Hồng Anh, 20/10 · Q16 — mã lỗi, created_at — Hồng Anh, 13/10 · Q17 — 5 câu hỏi nghiệp vụ — Huy Trường, 13/10.

# 7. Đề xuất thay đổi kế hoạch, phạm vi, hợp đồng API

- Ghi vào kế hoạch FE việc đổi từ Figma sang mock HTML (docs/design/ui/mock/), và quy tắc UI-13: mock chỉ là demo, khi code lấy mock làm gốc và dùng /impeccable. Cần Bằng và Huy Trường biết.

- Các màn mới trong mock có chú thích endpoint chưa có trong openapi v0.1 (ví dụ danh sách giao dịch, lịch sử ra vào của hội viên): chưa đối chiếu, chưa tạo CR. Cần Triển xem khi viết openapi đủ (16/10).

# 8. Kế hoạch tuần 2

Từ dòng tuần 2 (12–18/10) trong docs/plan/fe-plan.md, cộng việc dồn ở mục 3.

| # | Việc | Hạn | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Commit và PR nhánh tsonw1-design-mock; push tsonw1-open-questions | 13/10 | Bằng, Huy Trường review |
| 2 | Chốt thiết kế, chạy /fe-design-lock | 14/10 | Ảnh thật; Bằng đổi tokens.ts |
| 3 | Màn đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 18/10 | Thiết kế đã chốt |
| 4 | Màn hồ sơ, đổi mật khẩu | 18/10 | openapi nhóm Hồ sơ (đã có v0.1) |
| 5 | Header + menu theo vai trò; trang 403/404 | 18/10 |  |
| 6 | Chuyển nhóm Xác thực sang API thật | từ 14/10 | Triển (Auth API, 14/10) |
| 7 | Review PR của Bằng | cả tuần |  |
| 8 | /team-week-close xuat cho tuần 1 | 12/10 | Báo cáo của 4 người còn lại |

# 9. Ghi chú, bài học

- Thiết kế phải chốt trước khi dựng màn; đổi công cụ giữa tuần làm trễ việc duyệt.

- Mọi quyết định ghi vào file ngay (OPEN_QUESTIONS.md, quyet-dinh.md), không để trong trò chuyện.

- Dùng docs/design/ui/TIEP-TUC.md để mở đoạn chat mới không phải kể lại, tiết kiệm token.