Báo cáo tuần 1 — Triển (BE Lead)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tuần | 1 (Thứ Hai 05/10 – Chủ Nhật 11/10/2026) |
| Người báo cáo | Triển · BE Lead · tên file trien |
| Ngày viết | 12/10/2026 (nộp trễ 1 ngày) |
| Tự đánh giá | Trễ ít — 4/4 việc trong be-plan xong đúng hạn; trễ ở quy trình (PR gộp nhầm vào main, chưa qua review), ma trận phân quyền chưa làm, báo cáo nộp muộn 1 ngày |

# 1. Việc đã xong so với kế hoạch tuần

Kế hoạch lấy từ dòng tuần 1 trong docs/plan/be-plan.md và các hạng mục của Triển trong docs/plan/preparation.md.

| # | Việc trong kế hoạch | Hạn | Trạng thái | Bằng chứng (PR, commit, file) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADR 0001 — chọn công nghệ | 07/10 | Xong (06/10) | docs/adr/0001-tech-stack.md (đưa lên repo trong commit 284e4f1) | Chốt TypeScript cho cả BE và FE |
| 2 | openapi v0.1: xác thực, hồ sơ, gói, đơn, thanh toán, check-in, hội viên, tài khoản | 08/10 | Xong (08/10) | Commit 405f751, PR #10 rồi PR #13 vào develop; docs/api/openapi.yaml, docs/api/CHANGELOG.md | 37 API + /health + 2 endpoint theo Q6, Q15. Redocly lint 0 lỗi; mock Prism chạy được; Sơn đã nối vào (PR #14) |
| 3 | Khung NestJS: module, format lỗi, ValidationPipe, JwtGuard + RolesGuard, /health | trong tuần | Xong, còn dọn | Commit 42eb570 (PR #9 rồi PR #13 vào develop); bản sạch ở nhánh trienw1-be-skeleton (commit 191e250) | Lint, typecheck, 7 unit test, 7 e2e test, build đều đạt (chạy 08/10). Bản vào develop là bản wip, thiếu dòng husky Q11 — xem mục 3 |
| 4 | Xuất 7 sơ đồ trạng thái từ Mermaid | 09/10 | Xong (08/10) | Commit 7c23b11, PR #12 rồi PR #13; docs/design/state-diagrams.md | Thêm Thanh toán, Đề xuất lịch, Đăng ký lớp, Lượt check-in; đã thử vẽ bằng mermaid-cli |
| 5 | Quy ước code và Git (cùng Sơn, preparation #2) | 07/10 | Xong (Sơn soạn chính) | CONTRIBUTING.md (commit do Sơn đưa lên) | Triển góp ý và đồng sở hữu file; không có commit riêng |
| 6 | Ma trận phân quyền (cùng Huy Trường, preparation #6) | 09/10 | Chưa | Chưa có docs/spec/permissions.md | Chờ Huy Trường khởi động; dồn sang tuần 2 (mục 3) |

# 2. Việc ngoài kế hoạch đã làm

| # | Việc | Lý do | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thêm 2 endpoint vào openapi: POST /me/qr-token/regenerate, POST /members/{id}/reset-password | Kéo theo từ Q6 (giữ tạo lại QR) và Q15 (không có email thì đặt lại mật khẩu tại quầy) | openapi.yaml, commit 405f751 |
| 2 | 4 ví dụ đăng nhập theo vai trò cho mock | Q8 (Sơn nhờ) | openapi.yaml, POST /auth/login |
| 3 | Mở Q16 (Hồng Anh) và Q17 (Huy Trường) | Phát hiện thiếu mã lỗi, thiếu cột created_at, 5 điểm nghiệp vụ chưa rõ khi viết openapi | docs/handoff/OPEN_QUESTIONS.md |
| 4 | Đổi nhánh mặc định của repo từ main sang develop | PR #9, #10, #12 gộp nhầm vào main | Cài đặt repo trên GitHub |

# 3. Việc chưa xong hoặc trễ

| # | Việc | Lý do | Hạn mới đề xuất | Ảnh hưởng tới ai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản sạch khung NestJS (dòng husky kiểm backend theo Q11, định dạng lại 1 file test) chưa vào develop | PR #11 nhắm nhầm main nên bị đóng; sau PR #13 thì nhánh trienw1-be-skeleton conflict 1 file với develop | 13/10 (PR nhỏ từ develop) | Cả nhóm (hook husky), Hồng Anh (code BE) |
| 2 | Báo cáo tuần 1 | Chưa quen quy trình báo cáo tuần và skill /team-report | 12/10 | Sơn (chốt tuần) |
| 3 | Ma trận phân quyền (docs/spec/permissions.md) | Chờ Huy Trường khởi động, chưa phân chia phần của từng người | 15/10 | Sơn (route guard theo vai trò), Huy Trường (test quyền) |

# 4. Đang vướng, chờ ai

| # | Vướng gì | Chờ ai | Từ ngày | Cần trước ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q16: mã lỗi còn thiếu, details của 3 mã lỗi, cột created_at cho orders, payments | Hồng Anh | 08/10 | 13/10 |
| 2 | Q17: 5 điểm nghiệp vụ (quên mật khẩu không email, check-in gói chưa tới ngày, Staff xem đơn, IPN cho payment đã thay, hội viên tự chọn tiền mặt) | Huy Trường | 08/10 | 13/10 |
| 3 | Bảng users, members và Prisma để làm auth tuần 2 | Hồng Anh | 12/10 | 13/10 |
| 4 | Thêm 2 endpoint Q6, Q15 vào docs/spec/api-v3.md | Huy Trường | 08/10 | 16/10 |

# 5. Bàn giao

- Đã gửi: openapi v0.1 cho Sơn (docs/api/openapi.yaml, tóm tắt điểm FE cần biết trong docs/api/CHANGELOG.md); Sơn đã dùng để làm lớp API client (PR #14). Chưa viết file bàn giao trong docs/handoff/handoffs/.

- Đã nhận: Không.

# 6. Câu hỏi mở liên quan

Từ docs/handoff/OPEN_QUESTIONS.md:

- Q3 — Sơn hỏi Triển giao phần xác thực sớm — đã có trong openapi v0.1, đề nghị đóng.

- Q5 — Hosting staging có URL công khai cho IPN VNPay (Hồng Anh) — hạn 20/10.

- Q16 — mã lỗi, details, cột created_at (Hồng Anh) — hạn 13/10.

- Q17 — 5 điểm nghiệp vụ (Huy Trường) — hạn 13/10.

# 7. Đề xuất thay đổi kế hoạch, phạm vi, hợp đồng API

- Khóa nhánh main bằng Rulesets (chỉ admin gộp vào lúc nộp bài) để không gộp nhầm nữa. Cần Sơn đồng ý và ghi vào CONTRIBUTING.md.

# 8. Kế hoạch tuần 2

Từ dòng tuần 2 trong docs/plan/be-plan.md, cộng việc dồn ở mục 3.

| # | Việc | Hạn | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PR nhỏ đưa dòng husky Q11 và bản định dạng lại vào develop | 13/10 | — |
| 2 | Auth: register (ACTIVATION_REQUIRED), login (khóa tạm sau 5 lần sai), logout, refresh (cookie HttpOnly + token_version), change-password | 14/10 | Bảng users, members (Hồng Anh, 13/10) |
| 3 | GET /me, PATCH /me; hàm kiểm sở hữu dùng chung; guard so token_version | 14/10 | Prisma (Hồng Anh) |
| 4 | Test Supertest cho auth và /me | 14/10 | Docker cho Testcontainers |
| 5 | openapi đủ 74 API (7 nhóm còn lại, 36 API); cập nhật các chỗ "Chưa chốt" | 16/10 | Trả lời Q16, Q17 |
| 6 | Sơ đồ tuần tự VNPay + IPN | 16/10 | — |
| 7 | Request mẫu Postman cho Huy Trường khi auth xong | 16/10 | Auth xong |
| 8 | Review PR gói, tài khoản của Hồng Anh | 16/10 | Hồng Anh mở PR |
| 9 | Ma trận phân quyền cùng Huy Trường | 15/10 | Huy Trường |

# 9. Ghi chú, bài học

- Tạo PR phải kiểm base: develop; nhánh mặc định của repo nên đặt là develop ngay từ đầu.

- Không tự merge PR của mình khi chưa có review, kể cả PR chỉ có tài liệu.

- Cần nhìn chuỗi phụ thuộc giữa các thành viên từ đầu tuần: phần database chưa có sẽ chặn auth tuần 2.